## Product Backlog
Product backlog del proyecto: Proyecto de una aplicacion de una subasta
ID | Prioridad | Elemento | Estimación inicial | Sprint 1
1 | 1 | Como usuario quiero poder crear perfiles de usuarios para poder realizar subastas y pujar sobre ella | 3 | 4
2 | 1 | Como usuario quiero poder crear una subasta y realizar acciones sobre ella (consultar, cerrar y ejecutarla) | 4 | 5
3 | 1 | Como usuario quiero poder pujar en subastas y realizar acciones sobre ella (como consultar pujas válidas) | 3 | 4
Total |  |  | 10 | 13

## Pila_sprint
Nueva estimaciones al final del dia
Elemento del bkaclog | Tarea del sprint | Voluntario | Estimación inicial | D1 | D2 | D3 | D4
ID 1. Como usuario quiero poder crear perfiles de usuarios para poder realizar subastas y pujar sobre ella | Crear la clase usuario, subasta y puja | Juan | 1 | 1
| Flujo de saldo para manipular el usuario(incrementar o decremental saldo). Mostrar subasta propias. | Miriam | 3 | 0 | 3 | 1
ID 2. Como usuario quiero poder crear una subasta y realizar acciones sobre ella (consultar, cerrar y ejecutarla) | Crear subasta y su interacción con puja y usuarios | Jose Ruso, Juan y Miriam | 3 | 0 | 2 | 1 | 1
Cerrar subasta y ejecutar la subasta.
|  | Jose Ruso | 2 | 0 | 2 | 0
consultar subasta (si este abierta, cerrada o ejecutada)
|  | Miriam | 2 | 0 | 2 | 1 | 0
ID 3. Como usuario quiero poder pujar en subastas y realizar acciones sobre ella (como consultar pujas válidas) | Crear pujas
| Listado pujas aceptadas | Juan | 2 | 0 | 1 | 1
TESTEO | Testear el programa | Jose Ruso, Juan y Miriam |  |  |  |  | 1
| Total |  | 13 | 1 | 10 | 4 | 2