## Product Backlog
Product backlog del proyecto: Proyecto de una aplicacion de una subasta
ID | Prioridad | Elemento | Estimación inicial | Sprint 1
1 | 1 | Quiero poder crear usuarios para poder realizar subastas y pujar sobre ella | 1 | x
1 | 2 | Como usuario quiero poder crear una subasta | 1 | x
2 | 2 | Como usuario quiero poder pujar en subastas | 1 | x
3 | 3 | Como usuario quiero cerrar una subasta | 1 | x
4 | 3 | Como usuario quiero ejecutar una subasta que he creado | 1 | x
5 | 4 | Como usuario quiero consultar mis subastas creadas | 1 | x
6 | 4 | Como usuario quiero consultar mis pujas aceptadas | 1 | x
7 | 5 | Como usuario quiero consultar la situación de una puja | 1 | x
Total |  |  | 8

## Pila_sprint
Nueva estimaciones al final del dia
Elemento del bkaclog | Tarea del sprint | Voluntario | Estimación inicial | D1 | D2 | D3 | Dn
Como usuario quiero poder crear una subasta | Crear la clase usuario y subasta y definir sus atributos, con sus constructores, sus metodos basicos a los atributos que corresponda (getters y setters) | Juan | 1
| Crear los metodos avanzado para manipular la subasta(incrementar o decremental saldo). Crear y mostrar subasta. | Miriam | 3
Como usuario quiero poder pujar en una subasta | Crear la clase puja y definir sus atributos, con sus constructores, metodos basicos a los atributos que corresponda (getters y setters) y toString | Miriam | 2
Desarrollar la clase Puja, con sus distintas casuisticas.
Como usuario quiero cerrar y ejecutar una subasta | Dentro de la clase puja, desarollar un metodo que cierre una determinada subasta que se ha creado | Jose Ruso | 1
Como usuario quiero consultar mis subastas creadas | Crear el metodo consultar subastas | Miriam | 1
Como usuario quiero consultar mis pujas aceptadas | Desarrollar el metodo consultar pujas aceptadas | Juan | 1
Como usuario quiero consultar la situación de una subasta | Crear el metodo consultar subasta (que este abierta, cerrada o ejecutada) | Miriam | 1
| Total |  | 10